## CC CDF
FINALES COUPE DE FRANCE DE BEACH VOLLEY Cahier des charges
ORGANISATEUR (Nom GSA/sté) :
Catégorie d'âge (SENIOR - M17 - M15) :
Date et lieu :
Délégué FFVB :
Superviseur FFVB :
[6 empty] | EFFECTUE |  | EVALUATION |  |  |  |  | PRECISIONS, REMARQUES & PROPOSITIONS
CANDIDATURE / SUIVI DOSSIER | DESCRIPTIFS | BESOINS | ORGANISATEUR LOCAL | DELEGUATION | FFVB | OUI | NON | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Dépôt du dossier de candidature | 10 mois avant | 1 | X
Dépôt du budget prévisionnel | 10 mois avant | 1 | X
Dépôt du plan du site (village + terrains) à l'échelle | 10 mois avant | 1 | X
Visite site compétition | Si nécessaire, 9 mois avant | 1 |  |  | X
Dépôt de l'organigramme de gestion sportive | 3 mois avant | 1 | X
Copie du contrat d'assurance | 31 jours avant | 1 | X
Validation affiches et supports de communication | 2 mois avant | 1 |  |  | X
Dépôt répartition des visuels du tour de terrain central | 1 mois avant | 1 | X
Validation du site commission de sécurité, à fournir avant le début du tournoi | Obligatoire si accueil public/spectateurs | 1 | X
Assurances ( RC, annulation, matériels mis à disposition) | Obligatoire 45 jours avant | 1 | X
DEMARCHE ECO-BEACH
Protection du lieu de la Manifestation | Considérations environnementales dans le choix du site | 1 | X
Démarche Globale Environnementale | Charte et démarche éco-responsable | 1 | X
Formation Encadrement et bénevoles - Public | Opération de Sensibilisation | 1 | X
Déchets et propreté | Tri sélectif et actions de recyclage | 1 | X
Transports | Promotion du co-voiturage et des transports collectifs | 1 | X
DATES DE LA COMPETITION
Dates recommandées M15 | 06-07-08 juillet 2018 | 1
Dates recommandées M17 | 13-14-15 juillet 2018 | 1
Dates recommandées SENIOR | 24-25-26 Aout 2018 | 1
FORMAT DE LA COMPETITION
POSSIBILITE 1 : Nombre de jours de compétition | 3
Accueil délégations | La veille du premier jour de compétition avant 18h30 |  | X
Réunion technique | La veille du premier jour de compétition entre 18h30 et 20h30 |  | X
Nombre de clubs | 12 féminins et 12 masculins max. Chaque club comprend 2 équipes du même genre
Nombre de personnes par délégation | 5 minimum (2 joueus + 2 joueurs + 1 entraîneur). 6 max
POSSIBILITE 2 :Nombre de jours de compétition | 2
Accueil délégations | La veille du premier jour de compétition avant 18h30 |  | X
Réunion technique | La veille du premier jour de compétition entre 18h30 et 20h30 |  | X
Nombre de clubs | 8 féminins et 8 masculins max. Chaque club comprend 2 équipes du même genre
Nombre de personnes par délégation | 5 minimum (2 joueus + 2 joueurs + 1 entraîneur). 6 max
ORGANISATION SPORTIVE
Directeur de Compétition + 1 Adjoint | Obligatoire | 1 | X
Responsable Technique (Village, Courts, hommes de terrain…) | Obligatoire | 1 | X
Nombre d'aides à l'installation et au démontage du site | Obligatoire | 6 adultes minimum | X
Nombre d'hommes de terrain/terrain (règlages Filets, Ligne, entretien sable) | Obligatoire | 2
Responsable Equipe Sportive (Marqueurs, scoreurs, ramasseurs…) | Obligatoire | 1 | X
Responsable Administratif | Recommandé | 1 | X
Responsable Financier | Recommandé | 1 | X
Responsable Presse et communication | Recommandé | 1 | X
Responsable Live Score (suivi des saisies des scores sur chaque terrain) | Obligatoire | 1 | X
Responsable Accueil/Hébergement/Restauration | Recommandé | 1 | X
1 Coordinateur des marqueurs, scoreurs, ramasseurs de balles et râtisseurs | Obligatoire | 1 | X
24 ramasseurs | Obligatoire | 1 | X
8 marqueurs | 1 par terrain/match + 6 remplaçants | 1 | X
8 scoreurs | 1 par terrain/match + 6 remplaçants | 1 | X
Communication des résultats | Soir des finales | 1 | X
OFFICIELS FFVB
Délégué FFVB | Possible | 1 |  |  | X
Superviseur | Obligatoire | 1 |  |  | X
Superviseur adjoint FFVB | Possible | 1 |  |  | X
Juge Arbitre | Obligatoire | 2 |  |  | X
TERRAINS
Normes sable + dimensions FFVB (aire de jeu 26 x 18 m) + équipements | Obligatoire | 1 | X
Nombre | 4 de compétition + 1 d'échauffement | 1 | Echauffement |  | Compétition
Installation J-1 | Obligatoire | Obligatoire | X
Entretien et qualité entre chaque match | Obligatoire | Obligatoire | X
Sécurité filet (Norme NF 1271, abs de haubans, mousse de protection) | Obligatoire | Obligatoire |  |  | X
AMENAGEMENT DU SITE
Dessin plan du site | Obligatoire | 1 | X
Village sportif, avec : | Obligatoire | 1 | X
Terrain central : Gradins normés ou assimilés | Obligatoire | > 400 obligatoires > 800 recommandés | X
Espace joueurs : x Tentes équipées min.9 m² | Obligatoire | (1 pour 12 pers. maximum) | X
Espace arbitres : Tentes équipées min. 9 m² | Obligatoire | (1 pour 8 arb. maximum) | X
Espace bénévoles : Tentes équipée min. 9 m² | Obligatoire | (1 pour 10 pers. maximum) | X
Espace médicale : Tente min. moins 9 m² | Obligatoire | Obligatoire | X
Espace Régie Animation Terrain Central : min. Tente 9 m² | 1 | 1 | X
Espace gestion sportive : tente min. 9m² | 1 | 1 | X
Espace Média : tente min. 9 m² | Recommandé | 1 | X
Village partenaires : X tentes selon nombre de partenaires, avec : | Obligatoire | 1 | X
Espace VIP : Tentes 16 m2 | Recommandé | 2 | X
Espace partenaires (tentes accueil + assises 20 places) | Obligatoire | 1 | X
Espace animation Grand public | Recommandé | 1 | X
Espace Boutique | Obligatoire | 1 | X
Espace "Beach Bar" | Recommandé | 1 | X
Espace promotion ECO-BEACH | Obligatoire | 1 | X
Sonorisation du site | Obligatoire | 1 | X
Live scoring : smartphone avec abonnement | Obligatoire par terrain | 5 | X
Ecran géant (2 x 3 m) | Recommandé | 1 | X
Tour TV | Recommandé | 1 | X
Sanitaires (wc + douches) | Obligatoire | 1 pour 20 pers. | X
Installation/ désinstallation Village, terrains, PLV | Obligatoire | 1 | X
Homologation | Obligatoire | 1 | X
Connexion internet permanente | Obligatoire | 1 | X
Smartphone ou tablette connecté par terrain | Obligatoire | 1 | X
Gardiennage du site (jour et nuit) | Obligatoire | Obligatoire | X
Poste de secours | Obligatoire | Obligatoire | X
FORMULE SPORTIVE
Tableau Principal : 12 clubs de 2 équipes | 3 jours , opposition par élimination directe + matchs de classement | 1
BALLONS |  | 1
Caractéristiques des ballons | Normes FIVB | 1 |  |  | X
Nombre de ballons par terrain | 2 | 1 | X
DOTATION
Kit équipement textile de base bénévoles organisation sportive | Tee-Shirts, shorts | 1 |  |  | X
Kit équipement textile complémentaire bénévoles organisation sportive | Casquettes, coupe-vent, sweats | 1 | X
Coupes et médailles podiums | Coupes vainqueurs, médailles : or, argent, bronze | 1 |  |  | X
ARBITRAGE
Nombre d'arbitres (par terrain) | 1 | 1 |  |  | Nommination CCA
Responsable des arbitres | Obligatoire | Obligatoire |  |  | X
Tenue de feuilles de matchs | Obligatoire | Obligatoire | X
MEDICAL
Kinésithérapeute | Obligatoire | Obligatoire | X
PARTICIPANTS
Gestion des inscriptions sportives | FFVB/ORGANISATION LOCALE | FFVB/ORGANISATION LOCALE |  |  | X
forfaits hébergement-restauration des délégations | Recommandé | 1 | X
si forfait, montant accueil global délégation | Recommandé | 750 | X | X
ANIMATIONS
Speaker | Obligatoire | Obligatoire | X
DJ | Recommandé | Recommandé | X
COMMUNICATION / PARTENARIAT
Présence Logo FFVB et partenaires sur tout support de communication | Obligatoire | Obligatoire | X |  | Validation FFVB
Emplacement pour accueil boutique fédérale | Obligatoire | Obligatoire | X
Dossier de presse local | Obligatoire | Obligatoire | X
RESTAURATION
12 Arbitres / 1 Juge Arbitre | De la veille au soir du début de la compétition au midi du jour des finales | Obligatoire | X
2 Représentants FFVB | De la veille au soir du début de la compétition au midi du jour des finales | Obligatoire | X
si Forfait Délégation clubs | base 3 repas/pers hors petit déjeuener | Recommandé | X
sans forfait, déjeuner seulement | base 3 déjeuner/pers | Obligatoire
Type de repas | Entrée - Plat chaud - Dessert - Buffet recommandé | 1 | X
HEBERGEMENT
8 Arbitres / 1 Juge Arbitre | De la veille au soir du début de la compétition au matin du jour des finales | Obligatoire | X
2 Représentants FFVB | De la veille au soir du début de la compétition au matin du jour des finales | Obligatoire | X
si Forfait Délégation clubs | 2nuits. Les délégations ont le choix de gérer autrement leur hébergement | Recommandé | X
Type d'hébergement | Hotel ** minimum ou équivalent | 1 | X
PER DIEM
Arbitres,Juge-Arbitres, Superviseur FFVB | Obligatoire-Per diem 80€/pers/j | cout selon le nombre d'officiels |  |  | X
EAU
Joueur | 1,5L (bouteille bouchonnée) par joueur/match | 1 |  |  | X
Membres de l'organisation | 1L (bouteille bouchonnée) par personne/jour | 1 | X
PRESTATIONS FFVB
Mise à disposition Kit Village (Forfait 9 tentes, tour de terrain + 1 régisseur) | 1500 euros/3j | option à confirmer lors de la candidature | X
Mise à disposition Equipe Animation (Speaker, Animateur, DJ) | 3500 euros/3j | option à confirmer lors de la candidature | X
RESPECT CAHIER DES CHARGES
NON RESPECT DOSSIER DE CANDIDATURE / ORGANISATION GENERALE | 300 euros |  | X
NON RESPECT OU IRREGULARITE GESTION SPORTIVE | 500 euros |  | X
NON RESPECT AMENAGEMENT DU SITE | 500 euros |  | X
NON RESPECT QUALITE ACCUEIL | 500 euros |  | X
NON RESPECT CADRE MARKETING ET COMMUNICATION | 300 euros |  | X
COMMENTAIRES GENERAUX ET PERSPECTIVES

## Organigramme
|  | TOURNOI | Date |  | ORGANISATEUR
ORGANIGRAMME
GENERAL | [6 empty] | ORG | FFVB
Poste |  | Fonction | Remarques | Nombre | Nom | Contact
Promoteur - organisateur |  | Responsable organisation |  | 1
Délégué instances FFVB |  | Représentation instances FFVB |  | 1
Directeur de compétition |  | Resp. plateau, gestion sportive |  | 1
Responsable financier |  | Gestion financière et engagement de frais |  | 1
Juge Arbitre |  | Gestion arbitres locaux |  | 1 |  |  |  | x
GESTION SPORTIVE
Poste |  | Fonction |  | Nombre | Nom
Directeur de compétition |  | Resp. plateau, gestion sportive |  | 1
Directeur Technique / régisseur |  | Responsable village terrain |  | 1
Responsable informatique |  | Informatique, saisie résultats, live scoring |  | 1
Responsable hommes de terrain |  | Installation terrains, hauteur filet |  | 1
| Hommes de terrain |  |  | 1/T
Responsable des ramasseurs de balles/scoreurs |  | Gestion rammasseurs, planning |  | 1
| Responsable jeunes | Chef d'équipe ramasseurs |  | 1/EQ
| Ramasseurs (2 équipes de 4 par terrain) | Ramassage ballon terrain |  | 4/EQ
| Scoreurs (2 par terrain) | Affichage score public |  | 1/T
| Aides joueurs | Terrains échauffements et matchs |  | 4/T
Responsable feuilles de match |  | Préparation feuille de match |  | 1
Responsable réception feuille match/Réserv.terrains |  | Gestion feuille + planning entrainement |  | 1
Responsable du vestiaire |  | Gestion textile (joueurs + organisations) |  | 1
Responsable affichage |  | Gestion de l'affichage info, scores village hôtel |  | 1
| Afficheur (2 équipes de 2 par terrain) | Aide |  | 1
Responsable intendance / Ballons / Eau |  | Gestion stock et distribution, qualité |  | 1
| Aide |  |  | 2
Responsable marqueurs |  | Gestion planning - qualité tenue |  | 1
| Marqueurs (2 par terrain) | Tenue feuille de match + live scoring
| Aides - marqueurs (2 par terrain) | Affichage serveur score table de marque |  | 2/T
GESTION ACCUEIL
Poste |  | Fonction |  | Nombre | Nom
Responsable Accueil |  | Resp. gestion Transport, restauration officiels et délégations |  | 1
Délégation féminine |  | Resp. gestion Transport, restauration délégations féminines |  | 1
Délégation masculine |  | Resp. gestion Transport, restauration délégations masculines |  | 1
Accueil média |  | Responsable et gestion journalistes presse et TV |  | 1
Accueil partenaires |  | Animation et RP, tournoi partenaires |  | 1
Hôtesses | Responsable |  |  | 1
| Aide |  |  | 4
GESTION MEDICAL
Poste |  | Fonction |  | Nombre | Nom
Médecin |  | Assistance médicale |  | 1
Kinésithérapeute |  | Soins |  | 1
Poste de secours |  | Gestion sécurité civile |  | 1
Anti-dopage |  | Responsable organisation et gestion Contrôle Anti-Dopage |  | 1
| Hôtesses |  |  | 6
GESTION COMMUNICATION
Poste |  | Fonction |  | Nombre | Nom
Photographe |  | Photos et diffusion FFVB |  | 1
Responsable animation web |  | Gestion et animation supports web |  | 1
Responsable infos sportives |  | Rédaction et diffusion bulletin infos et résultats journalier |  | 1
Responsable Vidéo |  | Rédaction et diffusion bulletin infos et résultats journalier |  | 2

## Budget
BASE ELABORATION BUDGET TOURNOI
BESOINS |  |  |  | FINANCEMENT
Libellés | Prévisionnel | Réel | Ecart | Libellés | Prévisionnel | Réel | Ecart
LOGISTIQUES TERRAIN |  |  |  | FONDS PROPRES
aménagment et montage | 0 | 0 | 0 | salaires | 0 | 0 | 0
matériels (poteaux,podium) | 0 | 0 | 0 | communication | 0 | 0 | 0
sables | 0 | 0 | 0 | équipements | 0 | 0 | 0
SOUS TOTAL | 0 | 0 | 0 | Autres postes:
LOGISTIQUES VILLAGE
tentes | 0 | 0 | 0
visuels et supports | 0 | 0 | 0 | SOUS TOTAL | 0 | 0 | 0
Tribunes | 0 | 0 | 0
fonctionnement (table, chaises etc..) | 0 | 0 | 0 | SUBVENTIONS
Mobilier | 0 | 0 | 0
barrière/délimitation | 0 | 0 | 0
Electricité | 0 | 0 | 0
sanitaires | 0 | 0 | 0
Internet | 0 | 0 | 0
SOUS TOTAL | 0 | 0 | 0 | Municipalité | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Collectivités locales ( CC, SAN…) | 0 | 0 | 0
SECURITE |  |  |  | Conseil Départemental | 0 | 0 | 0
surveillance site | 0 | 0 | 0 | Conseil Régional | 0 | 0 | 0
Commission de sécurité | 0 | 0 | 0 | CNDS | 0 | 0 | 0
SOUS TOTAL | 0 | 0 | 0 | Autres: | 0 | 0 | 0
MEDICAL
Kiné | 0 | 0 | 0 | SOUS TOTAL | 0 | 0 | 0
Poste de secours | 0 | 0 | 0
Médecin | 0 | 0 | 0
matériel | 0 | 0 | 0
SOUS TOTAL | 0 | 0 | 0
PARTENAIRES
TEXTILES |  |  |  | P1 | 0 | 0 | 0
joueurs | 0 | 0 | 0 | P2 | 0 | 0 | 0
organisations | 0 | 0 | 0 | P3 | 0 | 0 | 0
SOUS TOTAL | 0 | 0 | 0 | P4 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P5 | 0 | 0 | 0
HEBERGEMENTS |  |  |  | P6 | 0 | 0 | 0
arbitres | 0 | 0 | 0 | P7 | 0 | 0 | 0
officiels | 0 | 0 | 0 | P8 | 0 | 0 | 0
délégations | 0 | 0 | 0 | T1 | 0 | 0 | 0
Organisations | 0 | 0 | 0 | T2 | 0 | 0 | 0
SOUS TOTAL | 0 | 0 | 0 | T3 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | T4 | 0 | 0 | 0
RESTAURATION |  |  |  | M1 | 0 | 0 | 0
arbitres | 0 | 0 | 0 | M2 | 0 | 0 | 0
officiels | 0 | 0 | 0 | M3 | 0 | 0 | 0
joueurs | 0 | 0 | 0
organisations | 0 | 0 | 0
SOUS TOTAL | 0 | 0 | 0 | SOUS TOTAL | 0 | 0 | 0
DEPLACEMENTS
arbitres | 0 | 0 | 0
officiels | 0 | 0 | 0
joueurs | 0 | 0 | 0
SOUS TOTAL | 0 | 0 | 0
BOISSONS
Joueurs (bouteilles d'eau) | 0 | 0 | 0
officiels et organisation | 0 | 0 | 0
SOUS TOTAL | 0 | 0 | 0
BUVETTE |  |  |  | BUVETTE
Boissons soft | 0 | 0 | 0 | Boissons soft | 0 | 0 | 0
boissons alc | 0 | 0 | 0 | boissons alc | 0 | 0 | 0
matériel | 0 | 0 | 0 | plats | 0 | 0 | 0
location matériel | 0 | 0 | 0 | divers | 0 | 0 | 0
aliments | 0 | 0 | 0
SOUS TOTAL | 0 | 0 | 0 | SOUS TOTAL | 0 | 0 | 0
BOUTIQUE |  |  |  | BOUTIQUE | 0 | 0 | 0
REF 1 | 0 | 0 | 0 | REF 1 | 0 | 0 | 0
REF2 | 0 | 0 | 0 | REF 2 | 0 | 0 | 0
REF3 | 0 | 0 | 0 | REF 3 | 0 | 0 | 0
matériel | 0 | 0 | 0 | Autres |  |  | 0
location matériel | 0 | 0 | 0
SOUS TOTAL | 0 | 0 | 0 | SOUS TOTAL | 0 | 0 | 0
PROMOTION |  |  |  | INSCRIPTIONS
Support de communication | 0 | 0 | 0 | équipes M | 0 | 0 | 0
identification | 0 | 0 | 0 | équipes F | 0 | 0 | 0
relation presse | 0 | 0 | 0
Animation | 0 | 0 | 0 | SOUS TOTAL | 0 | 0 | 0
spectacle | 0 | 0 | 0
Sacem | 0 | 0 | 0
Production TV/vidéo | 0 | 0 | 0
Ecran géant | 0 | 0 | 0
live score | 0 | 0 | 0
relation partenaire | 0 | 0 | 0 | AUTRES :
campagne promotionnelle | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
buffet | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
SOUS TOTAL | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SOUS TOTAL | 0 | 0 | 0
DOTATION
pier diem | 0 | 0 | 0
Prime de jeu | 0 | 0 | 0
SOUS TOTAL | 0 | 0 | 0
PROVISIONS DROITS
FFVB | 0 | 0 | 0
assurance | 0 | 0 | 0
SOUS TOTAL | 0 | 0 | 0
ADMINISTRATION
secrétariat | 0 | 0 | 0
STAFF | 0 | 0 | 0
Matériel | 0 | 0 | 0
SOUS TOTAL | 0 | 0 | 0
TOTAUX | 0 | 0 |  | TOTAL | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SOLDE | 0 | 0 | 0
Analyse Globale des Ecarts "BESOINS" : |  |  |  | Analyse Globale des Ecarts "FINANCEMENT" :
BILAN

## Besoins
TOURNOI
DATE
BESOINS MATERIELS TOURNOI BEACH
ITEMS | ARTICLES | BESOINS | Nombre total
TERRAINS |  | Par terrain
| POTEAUX | 2
| PROTECT. POT. | 2
| FILETS | 1
| MIRES | 2
| LIGNES | 4
| CHAISES D'ARBITRE | 1
| RATEAUX | 2
| RATEAUX PLATS | 2
| PANNEAUX SCORES/TABLE | 1
| PANNEAUX SCORES/TERRAINS | 2
| PLAQUETTE NUMERO 1 2 | 2
| DRAPEAUX JUGE LIGNE | 2
SMARTPHONE OU TABLETTE CONNECTE
| BOISSONS (eau) | 1,5 l./j/match
| PARASOLS TERRAIN | 3
| CHAISES TERRAIN | 6
| TABLES TERRAIN | 1
| BOITE PROTECTION TABLE DE MARQUE | 1
| BALLONS | 3
| GLACIERE + ACCU FROID | 2
VILLAGE | VILLAGE sportif | Par espace
| TENTES (5*5/4*4/3*3) | 1
| PARQUET | Si besoin
| TABLE | 2
| CHAISE | 6 à 8
| BOITIER ELECTRIQUE 6 SORTIE 220V | 1
| PARASOLS | 10
| SUPPORT VISUELS CENTRAL | 1
| SUPPORT VISUELS ANNEXES | 1
| BACK DROP 3*3 m | 1
| PODIUM 1,2,3 | 1
| TOUR DJ | 1
| TOUR TV | 1
| DRAPEAUX DELEGATION | Si besoin
| ORIFLAMME LOCAL 6 M | A préciser
| SONO | 1
| TABLE MIXAGE | 1
| ENCEINTES | 4
| MICRO | 3
| BARRIERE TYPE VAUBAN | 1
| BARRIERE TYPE CHANTIER | 1
| REFRIGERATEUR | 2
| TALKIE WALKIE | 4
| PHARMACIE | 1
| CONNEXION INTERNET | 2
| ALCOTEST | 1
VILLAGE | VILLAGE Partenaires | Par espace
| TENTES | 1
| PARQUET | 1
| TABLE | 2
| BOITIER ELECTRIQUE 6 SORTIE 220V | 1
| CHAISE | 6
| PARASOLS | 8
| ARCHE GONFL. | 1
| SUPPORT VISUELS | 1
| ORIFLAMME LOCAL 6 M | A préciser
| SONO | 1
| BARRIERE TYPE VAUBAN | 1
| BARRIERE TYPE CHANTIER | 1
| REFRIGERATEUR | 1
| TALKIE WALKIE | 1
| PHARMACIE | 1
| CONNEXION INTERNET | 2
| TABLEAU AFFICHAGE INFO | 2
BUREAUTIQUE | BUREAUTIQUE
| PAPIERS 500 f. | 1
| STYLO | 12
| VELEDA | 2
| STYLO VELEDA | 1
| TABLEAU AFFICHAGE | 1
| FEUILLE DE MATCH | 1
| PHOTOCOPIEUR | 1
| ORDINATEUR | 1
| IMPRIMANTE | 1
TEXTILE JOUEURS | TEXTILE JOUEURS
| DEBARDEURS | X
| BRASSIERES | X
TEXTILE ORGANISATION | TEXTILE ORGANISATION
| SHORT | 2
| T-SHIRT | 1/J
| CASQUETTE | 1
| SERVIETTE RAMASSEUR | 1
| PROTECTION PLUIE | 1
OUTILLAGES DIVERS | OUTILLAGES DIVERS
| BOITES OUTILS | 1
| GROUPE ELECTRO | 1
| BOITIER ELECTRIQUE 6 SORTIE 220V | 1
| RALLONGE ELECTRIQUE 20M | 4
| PELLES | 2
| GONFLEUR BALLONS + AIGUILLE | 1
| MANOMETRE | 1
ALCOTEST
| MULTI-PRISE | 5
| TUYAU ARROSAGE | 1
| CERFLEX | 200
| PINCE CERFLEX | 2
| GANT / CHAUSSURES | 1
ORGANISATION | ORGANISATION
| INSTALLATION | 6 PERS.
| VILLAGE (montage/démontage) | 6 PERS.
| TERRAINS | 2 PERS.